## 进度表
日期 | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要什么帮助 | 今天的收获是什么
第一天 | 头部导航、尾部信息排版布局样式 | 头部样式完成 | 第二天上午 | 头部二级导航里如“家居”鼠标移入详细栏目出现可点，有点bug | 样式选择器命名和布局可以简写
第二天 | 二级页面“杂志”的排版布局及数据获取
第三天 | “登录”、“注册”页面的布局及数据获取
第四天 | 合并所有分页，bug调试与解决
第五天 | ppt准备，小组答辩预演